华夏银行低碳金融产品

工作任务大纲

华夏银行正在执行世界银行“中国节能融资项目”（以下简称“CHEEF”项目）, 以提高中国大中型工业企业的节能效率和降低其温室气体排放性质的外国政府转贷款业务。为更好的推广节能减排绿色信贷业务，华夏银行希望聘请专业金融领域研究机构，为我行提供低碳金融产品市场调研、产品设计、产品试用、产品定型等方面的专业开发和推广，并在此基础上对我行相关从业人员进行低碳金融产品的深度培训，打造华夏银行低碳金融品牌。

一、背景介绍

（一）中国节能融资项目

华夏银行（HXB）、世界银行（WB）和全球环境基金（GEF）共同实施的CHEEF项目的宗旨是提高中国大中型工业企业的节能效率和降低其温室气体排放。CHEEF项目的目标是通过支持华夏银行开展可持续节能贷款业务，从而支持大中型企业的节能投资。

CHEEF项目是由世界银行（IBRD）提供的1亿美元贷款和华夏银行提供的约合1亿美元的人民币或外币贷款共同组成，这一项目为国内合格的节能项目提供融资。与此同时，GEF为促进该项目的顺利实施将提供赠款用于技术支持，目的在于发展必要的能力和专业技能、成立专门机构以及发展可持续节能贷款业务积累所需的充足的融资经验。该项目的执行期为5年。

（二）法开署能效与可再生能源二期项目

法国开发署能效与可再生能源二期项目是法国开发署以主权贷款的形式向中国财政部提供了12000万欧元的绿色中间信贷项目，专门用于推动节能减排领域的投资，为能效和可再生能源项目提供资金渠道。

项目的任务是提高中国大中型工业企业的能源效率，并减少温室气体的排放，促进企业生产过程中能源效率的不断提高。与此同时，支持受益银行建立中国节能转贷项目运作的专业团队，掌握中国节能转贷项目的专业知识，为促进中国金融机构在未来独立开展节能信贷项目的商业化运作，打下坚实的基础。

二、工作目标和范围

（一）目标

1. 通过对金融市场的深度调研，实时掌握最新的低碳金融产品及其衍生品的市场动态；

2. 在对金融市场的深度调研基础上，以及在不违反相关监管部门要求的前提下，完成华夏银行低碳金融产品的设计、试用和产品定型等方面的专业开发、推广和改进，打造华夏银行专有的低碳金融品牌；

3. 为华夏银行相关从业人员进行专业培训，包括金融同业动态、产品特点，以及如何规避操作风险、市场风险和政策风险，协助华夏银行打造低碳金融产品专家团队。

（二）范围

1. 市场调研工作范围，包括但不限于：

- 对国内外金融同业低碳金融产品的深入调研分析；

- 对国际、国内节能减排相关政策的深入研究；

- 分析我国节能减排产业发展现状及前景，精准定位其融资需求；

- 分析和掌握国内外低碳金融产品的监管政策，确保我行低碳金融产品规避相关政策风险。

2. 华夏银行低碳金融产品开发工作范围，包括但不限于：

- 低碳金融产品的整体开发构架；

- 本着银企互利、风险可控、合法合规的原则，完成每一项低碳金融产品的设计、试运行和最终的推广；

- 华夏银行低碳金融产品的设计理念：简单性、便利性、时效性、实用性。

3. 低碳金融培训范围，包括但不限于：

- 培训对象：对华夏银行总行及部分重点地区分行的相关人员进行深度培训；

- 培训内容：国内外相关政策、法律法规及监管要求，产品设计理念、产品流程、风险点控措施、银企受益点等。

三、资历要求

1. 具有国内一流金融学术研究能力的高校或科研院所；

2. 熟悉国内外低碳金融的相关政策法规、行业特点及发展规划；

3. 具有丰富和稳定的金融机构调研资源和项目资源；

4. 具有10年以上从金融研究的经验。

四、交付时间和成果

1. 2012年5月15日前，制订并提交工作进度安排、走访计划及调研提纲，经华夏银行审核定稿通过后，按时开展各项调研分析工作，以中文报告方式交付调研分析成果，调研分析过程中组织不少于一次的低碳金融产品设计论证研讨会。

2. 2012年6月31日前，提交华夏银行低碳金融产品整体设计大纲，内容涵盖上述工作范围涉及的专业分析，经双方对内容进行协商确认后，开展后续调研分析。

3. 2012年8月31日前，提交中期调研报告供华夏银行验收，报告内容需符合编写大纲要求，字数不少于5万字；报告所采用数据应为最新统计数据并注明出处；报告要提供华夏银行低碳金融产品的介绍，并对所有适用该金融产品的业务类型进行分析总结；报告要提供对不少于10家金融同业的实地考察调研分析，金融机构类型要涵盖大型国有银行、股份制商业银行、资产管理公司、节能服务公司等。华夏银行将组织我行产品委员会相关人员召开报告评审会。

4. 2012年10月至11月，在部分分行启动华夏银行低碳金融产品的试用工作，检验出产品的适用性；

5. 2012年12月至2013年3月，在试用期的基础上对产品进行优化，正式向市场推出华夏银行低碳金融产品线。

五、合同类型及合同期

本项工作任务于2012年5月份开始，到2013年3月31日止，双方签订咨询顾问合同。

华夏银行公司业务部

二〇一二年三月七日